РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.03.2024 г. |  п. Стычновский |  N 78.9/ 34-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 N 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 30.07.2018г. № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения», а также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Развитие культуры», Администрации Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Стычновского

сельского поселения С.В.Пономарев

Приложение

к постановлению

 Администрации

 Стычновского сельского поселения

От 20.03.2024 г. № 78.9/ 34-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения

«Развитие культуры», за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Стычновского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 19 (в редакции от 30.12.2021г.) (далее – муниципальная программа), Постановлением № 78.9/112-П от 30.12.2022г. О внесении изменений в муниципальную программу Стычновского сельского поселения «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского творчества и в рамках Всероссийской акции «Культура для школьников», Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации прошло 79 мероприятий для детей, подростков и молодежи театрализованные и фольклорные праздники, развлекательные и познавательные программы и для смешанной аудитории праздничные программы. Общее число посетителей на данных мероприятиях в 2023 году составило 3012 человек.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

 событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1.

 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено.

 В рамках данного мероприятия проводились работы по обеспечению сохранности зданий и обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры, периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов на твердом топливе.

 Основное мероприятие 1.2.

 «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено.

 В течение года участники художественной самодеятельности учреждений культуры активно принимали участие в районных фестивалях, выставках и конкурсах, за что были отмечены Благодарственными письмами и Дипломами за 1 и 2 места. Информация о деятельности учреждения размещается в ВК, в социальной сети одноклассники и на официальном Сайте МБУ – Стычновский СДК

На базе учреждений культуры вели свою работу 24 клубных формирования различной направленности, в том числе: для детей и подростков – 13 клубных формирований, для молодежи - 5. Общее количество участников составило 401 человек. Наибольшее количество детских мероприятий приходится на летние каникулы. В течение лета работники культуры подготовили много интересных программ причем формы проведения разнообразные, на свежем воздухе, на спортивной площадке, в фойе дома культуры. В Стычновском СДК разработан и подготовлен ряд спортивно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков лагеря с дневным пребыванием «Радуга». Вели свою работу 2-е летних площадки в Ермиловском и Вифлянцевском СДК. Молодежь самый активный и благодарный зритель, участник культурно-массовых мероприятий. Основными задачами является приобщение молодежи к культурным ценностям расширением культурных услуг для молодежи; вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь села и района; развитие традиционного народного творчества. Большое внимание уделяется эстетическому, духовному, патриотическому воспитанию молодежи, привлечение в митингах памяти, празднования Дня Победы Великой Отечественной войны. Ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания, проходят встречи с тружениками тыла, уборка территорий памятников и мемориалов погибших воинов.

Всего в 2023 году, было проведено 758 мероприятий при плане 750.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2023 года осуществлено в полном объёме.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по учреждениям культуры соответствует уточненной планируемой средней заработной плате по региону- 38663,8 руб.

 Проведены работы по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организаций культуры.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение объектов культурного наследия» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Стычновского сельского поселения» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, отсутствовали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем первоначально запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 годв соответствии с Решением собрания депутатов Стычновского сельского поселения № 18 от 28.12.2022 года «О бюджете Стычновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7310,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 7310,5 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 7310,5 тыс. руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений в течении 2023 года план ассигнованийсоставил7310,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 7310,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения – 7310,5 тыс. рублей.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7310,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения – 7310,5 тыс. рублей.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 В Соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации в целях эффективного развития и реализации федерального проекта «Пушкинская карта», в учреждении культуры Стычновского сельского поселения МБУ – Стычновский СДК, организуются и проходят мероприятия на платной основе по реализации проекта «Пушкинская карта». В 2023 году фактическое поступление денежных средств - 22 000,00 руб. Денежные средства были израсходованы на приобретение детских русских сарафанов. Исполнение 100%.

 В 2023 году в учреждении были безвозмездные поступления денежных средств от Благотворителей на сумму 3 142 176,39 руб.

- ООО «Аякс» пожертвование на сумму 309 100,00 руб. на приобретение котла напольного под надувную горелку и горелки дизельной для котельной Стычновского СДК,

- ООО «Бизон-Трейд» пожертвование на сумму 2 833 076, 39 руб.:

- приобретение оборудования - 746 300,00 руб.;

- Капитальный ремонт здания МБУ - Стычновский СДК (замена крыши, окон и дверей)- 1624 747,39 руб.;

- Капитальный ремонт водосточной системы и пола МБУ - Стычновский СДК – 232 224,72 руб.;

- Капитальный ремонт здания Ермиловского СДК (замена окон и дверей) - 229 804,28 руб. Исполнение – 100%

5. Сведения о достижении значений

показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений учреждений культуры» (культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения) – плановое значение 16000, фактическое значение 20951. Показатель выполнен на 130 %.

Произошло увеличение в связи с установкой счетчика на PRO Культура РФ в разделе цифровая культура с учетом визитов.

Показатель 2. «Доля объектов куль­турного наследия муниципальной собственности регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1. «Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.». - плановое значение 750, фактическое значение 758. Показатель выполнен на 101 %

Показатель 1.2. «Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований» - плановое значение 400, фактическое значение 401. Показатель выполнен на 100 %

Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.1. «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1(6/6).

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет

7310,5 тыс. рублей/7310,5 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1**/**1 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1,0 Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

 С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год в 2024 году показатели не требуют корректировки.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | Администрации Стычновского сельского поселения)Директор МБУ Стычновский СДК-Дорофеева Л.П. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрации Стычновского сельского поселения)Директор МБУ-Стычновский СДК-Дорофеева Л.П. | 31.12.2023г | 01.01.2023г | 31.12.2023г | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | В целях обеспечения сохранности зданий и пожарной безопасности учреждений культуры, произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (договор № 112 от 04.09.2023г. на сумму 3 240,00 руб.),в течение года проводилось обслуживание системы пожарной безопасности (договор № 38 от 09.01.2023г. на сумму 22560,00 руб.)  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУ-Стычновский СДК-Дорофеева Л.П. | 31.12.2023г | 01.01.2023г | 31.12.2023г | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены мероприятия посвященные: Дню освобождения хуторов и поселка от фашистских захватчиков (январь) «Слава подвигов солдатских», «Рождества волшебные мгновенья» -театрализованное представление, "Коляда, коляда отворяй ворота", «Славим защитников Отечества» праздничные мероприятия к 23 февраля, театрализованные программы «Масленица идет Весну под руку ведет»; акции «В единстве наша сила», мероприятия ко Дню победы 9 мая. Митинг «Сияй в веках великая Победа», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акция «Герои с нами», День защиты детей, праздничная программа для детей и подростков «Живет на всей планете народ веселый – дети», праздничные мероприятия, посвященные Дню России. литературно-музыкальные композиции «Вместе мы – Россия!», флешмоб «Российский триколор», выставки рисунков. День памяти и скорби 22 июня. акция «Свеча памяти», «Минута молчания и возложение цветов к Мемориалу»; 8 июля поздравление с юбилеем совместной жизни 55 лет «Великое чудо семья»», 22 августа Акция «Флаг Державы – символ Славы!», 3 сентября Акция «Когда мы едины – мы не победимы» участие в районных фестиваля и конкурсах «Мы выбираем жизнь», «Казачок», 4 ноября тематическая программа «Искусство объединяет», праздничная программа ко Дню матери «В мире нет тебя прекрасней», 3 декабря литературно-музыкальная композиция ко дню неизвестного солдата «Память солдата», 4 декабря информационная программа ко Дню инвалида «Передай добро по кругу», 9 декабря День героев Отечества тематическая программа «Слава тебе победитель солдат!», новогодние праздничные программы «А у наших у ворот долгожданный Новый год».Всего проведено 758 мероприятий с количеством посетителей 22008 человек. |  |
|  | Подпрограмма 2Сохранение объектов культурного наследия. | МБУ-Стычновский СДК | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Стычновского сельского поселения. | Директор МБУ-Стычновский СДК-Дорофеева Л.П. | 31.12.2023г | 01.01.2023г | 31.12.2023г | Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обследование объектов культурного наследия | Проведены мероприятия по уборке территорий и текущему ремонту Мемориального Комплекса и памятников Боевой Славы |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма Стычновского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 7310,5 | 7310,5 | 7310,5 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 7310,5 | 7310,5 | 7310,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 7310,5 | 7310,5 | 7310,5 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 7310,5 | 7310,5 | 7310,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | - | - | - |
| 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 7310,5 | 7310,5 | 7310,5 |
| Подпрограмма 2Сохранение объектов культурного наследия. | Всего | - | - | - |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Стычновского сельского поселения. | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Развитие культуры» |
|  | Показатель 1. Общее количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения) | человек | 20951 | 21000 | 22008 | Показатель выполнен на 105 %.  |
|  | Показатель 2. Доля объектов куль­турного наследия муниципальной собственно­сти регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле­дия муниципальной соб­ственности | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %.  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
|  | Показатель 1.1. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. | мероприятий  | 757 | 750 | 758 | Показатель выполнен на 101% |
|  | Показатель 1.2. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований | человек |  400 |  400 | 401 | Показатель выполнен на 100 %  |
|  | Показатель 1.3. Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %  |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия» |
|  | Показатель 2.1.Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %  |