РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Стычновский

20.03.2024г. № 78.9/ 35-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения С.В. Пономарев

Приложение

к постановлению Администрации Стычновского сельского поселения

от 20.03.2024г № 78.9/ 35-П

Отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

**РАЗДЕЛ 1**

**Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности осуществления мероприятий по противодействию коррупции в Стычновском сельском поселении, противодействия терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 17, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по противодействию коррупции.

2) В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Стычновского сельского поселения с представителями организаций и гражданами. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения.

3) Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Стычновского сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.

4) Также на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения в сети Интернет размещены:

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями подведомственных муниципальных учреждений Стычновского сельского поселения, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного самоуправления и сформировали антикоррупционное общественное мнение.

В результате проведенных мероприятий наблюдается отсутствие граждан лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в Стычновском сельском поселении.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведены следующие мероприятия:

1) Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и распространения информационных листовок и памяток.

2) На объектах с массовым пребыванием людей (СДК и СК Стычновского сельского поселения) проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности.

3) Распространение среди педагогов и библиотекарей информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи.

4) Организация работы учреждений культуры и образования по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.

5) В 2023 г. проводились комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности объектов.

6) В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации.

С руководителями учебных заведений для повышения правовой культуры; проведены классные часы с целью выработки уважительного отношения к людям разной национальности.

Для организации данного программного мероприятия в целях оформления стендов сельских домов культуры, Администрацией поселения были приобретены печатные издания антитеррористической направленности в 4 квартале 2023 года.

Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности населения.

**РАЗДЕЛ 2**

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных**

**событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Стычновском сельском поселении», предусмотрена реализация 9 (девяти) основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции, приняты необходимые нормативные правовые акты.

Основное мероприятие 1.2 «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Стычновского сельского поселения с представителями организаций и гражданами. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения.

Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Стычновского сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.

Основное мероприятие 1.3 «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено в полном объеме.

За отчетный период уведомлений о возможном возникновении конфликта интересов и/или наличии конфликта интересов, а так же сведений об обращении к совершению коррупционных правонарушений в целях склонения муниципальных служащих не поступало.

Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Стычновского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено в полном объеме.

За отчетный период при проведении антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Администрации Стычновского сельского поселения коррупциогенных факторов не выявлено.

Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено в полном объеме.

Предприняты меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В результате проведения работы о возможных аффилированных лицах: родители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, работника сопоставлялись участники закупки, победители закупки с муниципальными служащими (работниками), являющимися членами комиссии по осуществлению закупок, контрактными управляющими, руководителем (специалистом) контрактной службы. Сопоставление проводилось по совпадению фамилии, имени и отчества. За отчетный период аффилированных лиц не выявлено.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение среди всех социальных слоев населения опросов в целях оценки уровня коррупции в Стычновском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Публикации в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления отсутствуют.

Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено в полном объеме.

В МБОУ Стычновская СОШ ведется работа по формированию негативного отношения к коррупции у обучающихся, проводятся беседы с родителями.

Основное мероприятие 1.8. «Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции»

Основное мероприятие 1.9 «Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности.»выполнено в полном объеме.

На официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения размещаются нормативные акты, направленные на противодействие коррупции. Не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается обновление информации по противодействию коррупции.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 (двух) основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористиче­ских актов и соблюдению правил поведения при их возникновении»

В 2023 г. проводились комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности объектов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- размещение информации и на официальном сайте Администрации Константиновского района публикаций о деятельности органа местного самоуправления.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной**

**программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 (пять) показателей, все пять значений соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля жителей Стычновского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции»

- плановое значение «21,0 процентов», фактические значение «21,0 процентов».

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение «3 процента», фактическое значение «3 процента».

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих Стычновского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» - плановое значение «1 человек», фактическое «1 человек».

Показатель 1.2 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Стычновского сельского поселения» - плановое значение «44,5 процента», фактическое «44,5 процента».

Показатель 2.1 «Доля учреждений культуры с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: МБУ - Стычновский СДК - плановое значение «25 процентов», фактическое «25 процентов».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет \_1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Реализация программы способствует обеспечению повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, созданию условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействию любым проявлениям экстремизма и терроризма.

Корректировка целевых показателей реализации Программы на 2024 финансовый год не требуется.

Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Стычновском сельском поселении» | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Стычновского сельского поселения с представителями организаций и гражданами. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения. | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | За отчетный период уведомлений о возможном возникновении конфликта интересов и/или наличии конфликта интересов, а так же сведений об обращении к совершению коррупционных правонарушений в целях склонения муниципальных служащих не поступало. | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Стычновского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей пра-воприменительной практики | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных  факторов и их исключение | За отчетный период при проведении антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Администрации Стычновского сельского поселения коррупциогенных факторов не выявлено. | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд нормативных правовых актов Стычновского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Предприняты меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В результате проведения работы о возможных аффилированных лицах: родители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, работника сопоставлялись участники закупки, победители закупки с муниципальными служащими (работниками), являющимися членами комиссии по осуществлению закупок, контрактными управляющими, руководителем (специалистом) контрактной службы. Сопоставление проводилось по совпадению фамилии, имени и отчества. За отчетный период аффилированных лиц не выявлено. | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1.6.  Проведение среди всех социальных слоев населения опросов в целях оценки уровня коррупции в Стычновском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | оценка уровня коррупции в Стычновском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Стычновском сельском поселении | Публикации в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления отсутствуют. | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.7.  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам про-тиводействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | В МБОУ Стычновская СОШ ведется работа по формированию негативного отношения к коррупции у обучающихся, проводятся беседы с родителями. | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.8.  Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование антикоррупционного поведения долж-ностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.9  Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности. | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | На официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения размещаются нормативные акты, направленные на противодействие коррупции. Не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается обновление информации по противодействию коррупции. | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском поселении» | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | Х | Х | Х |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных от-ношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и меж-культурных отношений среди населения | В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. | Х |
| 12 | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению тер-рористических актов и со-блюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Стычновского сельского поселения  специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического ха-рактера | В 2023г. проводились комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности объектов. | Х |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Стычновском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Стычновского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.  Проведение среди всех социальных слоев населения опросов в целях оценки уровня коррупции в Стычновском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8.  Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9  Опубликование в средствах массовой и на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| №  п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. | Показатель1.  Доля жителей Стычновского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процент | 21,5 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2. | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен-ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | человек | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Стычновском сельском поселении» |
| 3. | Показатель 1.1  Количество муниципальных служащих Стыч-новского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Показатель 1.2  Доля граждан, положительно оценивающих открытость дея-тельности органов местного самоуправления Стычновского сельского поселения | процент | 44,0 | 44,5 | 44,5 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском поселении» |
| 5. | Показатель 2.1  Доля учреждений культуры с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | мониторинг | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | МБУ - Стычновский СДК | мониторинг | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |