РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГо сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.03.2024 г. | п. Стычновский | № 78.9/ 38-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год (согласно приложению к постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения С.В. Пономарев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

От 20.03.204 г. № 78.9/38-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

РАЗДЕЛ 1

Конкретные результаты , достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018г. № 18, (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1): Уменьшилось число пожаров, в том числе и с выжиганием сухой растительности. уменьшилась гибель людей связанная с пожарами и на водных объектах;

2):уменьшился ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, пожаров;

3): сформирован комплексный подход к управлению в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах проводился мониторинг обстановки и анализ принимаемых мер Администрацией Стычновского сельского поселения.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководящий состав и формирования Стычновского сельского поселения принимали участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях.

С целью поддержания в постоянной готовности и развития системы оповещения населения ежемесячно проводились проверки системы оповещения.

РАЗДЕЛ 2

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы:

Программа включает три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»,

- подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»,

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

В 2023 году на реализацию данной муниципальной программы выделены денежные средства в размере 36,1 тыс. рублей

На реализацию подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» выделены денежные средства в размере 36,1. тыс. рублей;

основное мероприятия 1.2 «Опашка населенных пунктов» выделены денежные средства в размере 10,1 тыс. руб ;

основное мероприятия 1.3 Приобретение материальных запасов, информационного материала выделены денежные средства в размере 13,9. тыс. рублей;

основное мероприятия 1.5 Приобретение огнетушителей (заправка) 12,1. тыс рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» без финансирования;

На реализацию основного мероприятия 2.2 «

Приобретение материальных запасов» без финансирования;

На реализацию основного мероприятия 2.3 « Расходы связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID – 19, без финансирования;

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» денежные средства не предусматривались, в связи с тем, что был создан достаточный запас материалов и плакатов о правилах поведения на воде.

Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Плановое значение эффективности расходования бюджетных средств за 2023 год по муниципальной программе Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достигнуто.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1; В связи с обновлением первичных средств пожаротушения, повысилась оперативность и мобильность при решении задач по ликвидации ЧС связанной с пожарами,

- Сократилось время на тушение пожаров, возросла пожарная безопасность населенных пунктов поселения,

- Улучшилось взаимодействие с ПЧ №207 и ДПД,

- С созданием мобильной групп, на период купального сезона и пожароопасного периода повысилась пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, удалось не допустить гибели людей на воде и пожаре.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 36,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 36,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью –36,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 36,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 36,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 8 показателей, по 8 показателям фактически значения соответствуют плановым

Показатель 1. 1 «Количество выездов на тушение пожаров» - плановое значение- не менее 1, фактическое значение-3 в связи с погодными условиями жаркое лето.

Показатель 1. 2 «Количество спасенных людей при пожарах» — плановое значение - не менее 1, фактическое значение-1

Показатель 2. 1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» — плановое значение - 2, фактическое значение- 2,

Показатель 2. 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» — плановое значение – не менее 1 фактическое значение-0.

Показатель 2. 3 «Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения» плановое значение – не менее 66,7 фактическое значение-66,7.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» — плановое значение – не менее 8, фактическое значение-8.

Показатель 3.2 Количество предотвращенных происшествий на водных объектах. (человек, удаленных из опасных мест на льду и судового хода) — плановое значение – не менее 1, фактическое значение-1

Показатель 3.3 «Количество выездов на происшествия на водных объектах». — плановое значение – не менее 1, фактическое значение-1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - равна 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 36,1 тыс. рублей / 36,1 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Поддерживать в работоспособном состоянии имеющиеся средства пожаротушения, своевременно проводить их техническое обслуживание и ремонт.

Проводить мероприятия по экономии бюджетных средств, при закупках основных средств и материалов для пожаротушения, за счет мониторинга имеющихся цен на материалы и оборудование.

Добиваться оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | | | 9 | | 10 | | |
| Программа 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | | 2023 | | | 36,1 | | 36,1 | | | x | |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 0,0 | | | | 0,0 | | x | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Опашка населенных пунктов | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 10,1 | | | | 10,1 | | x | | |
| 3 | Основное  мероприятие 1.3 Приобретение материальных запасов, информационного материала. | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 13,9 | | | | 13,9 | | x | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 0,0 | | | | 0,0 | | x | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Приобретение огнетушителей (заправка) | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 2023 | 12,1 | | | | 12,1 | |  | | |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Приобретение электросирен, громкоговорящих устройств | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 0 | | | | 0 | | x | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение материальных запасов | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 0,0 | | | | 0,0 | | x | | |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID -19 | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 2023 | 0,0 | | | | 0,0 | | x | | |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | 2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | 2023 | 0 | | | 0 | |  | | |
| 9 | Основное мероприятие 3.1  Информирование населения по правилам поведения на воде | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 2023 | | 0 | | | 0 | | x | | |
| 10 | Основное  мероприятие 3.2 Установка информационных знаков «Купание запрещено» | | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | | | | 2023 | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 2023 | | 0 | | | 0 | | x | | |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |
| 1.2. Опашка населенных пунктов | Всего | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.3 Основное  мероприятие 1.3 Приобретение материальных запасов, информационного материала. | Всего | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.4 Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.1 Приобретение систем оповещания (электросирен, громкоговорящих устройств) | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.2 Приобретение материальных запасов | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.3.Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID - 19 | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1 Информирование населения по правилам поведения на воде | бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.2 Установка информационных знаков "Купание запрещено | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. 1  «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах» | единиц | не менее 1 | не менее 1 | 3 |  |
| 2. | Показатель 1. 2  «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах» | человек | не менее 1 | не менее 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | | | | | | |
| 3. | Показатель 2. 1  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | не менее 2 | не менее 2 | 2 |  |
| 4 | Показатель 2. 2  Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | не менее 1 | не менее 1 | 1 |  |
| 5 | Показатель 2. 3 Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | |  |
| 6 | Показатель 3.1  Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | не менее 8 | не менее 8 | 8 |  |
| 7 | Показатель 3.2  Количество предотвращенных происшествий на водных объектах. (человек, (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | человек | не менее 1 | не менее  1 | 1 |  |
| 8 | Показатель 3.3  Количество выездов на происшествия на водных объектах | единиц | не менее 1 | не менее 1 | 1 |  |