РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2020 г.		№ ___

п. Стычновский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения»,  Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения					В.С.Руденко

Приложение

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

от ____2020 г. № ____

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год,  утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 № 20.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, ответственными исполнителями муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее программа) в 2019 году реализован комплекс мероприятий по наращиванию социально-экономического потенциала поселения и развитию муниципальной службы; повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих Стычновского сельского поселения; повышению привлекательности муниципальной службы.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» » получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» уплачены членские взносы в Совет муниципальных образований.

Глава Администрации Стычновского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Стычновского сельского поселения» в 2019 году был проведен социологический опрос на предмет оценки населением Стычновского сельского поселения эффективности деятельности органа местного самоуправления.

2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

В рамках реализации основного мероприятия № 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

В рамках мероприятия по совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы используются:

методические рекомендации по организации кадровой работы в муниципальных предприятиях и учреждениях;

методические рекомендации по вопросам внедрения и применения в органах местного самоуправления поощрений муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления;

методические рекомендации по вопросам прекращения трудового договора с муниципальным служащим, перевода муниципального служащего на другую должность, а также продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста на муниципальной службе;

методические рекомендации по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства;

методические рекомендации по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления.

По основному мероприятию № 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» за 2019 год дополнительное профессиональное образование, путем участия в курсах повышения квалификации, получили 3 муниципальных служащих.

Кроме того, муниципальные служащие Стычновского сельского поселения принимают активное участие во всех видеоконференциях, семинарах, проводимых Правительством Ростовской области.

По основному мероприятию № 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» в 2019 году – штатная численность соответствует утвержденным нормативам.

По основному мероприятию № 4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» :

Введена и успешно применяется система поквартального премирования муниципальных служащих на основании показателей эффективности и результативности.

2.3. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Стычновского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию № 1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения Константиновского района»

Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме.

2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный 2019 год приведен в приложении №3 к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2019 год – 4901,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 4894,5 тыс. рублей, или 99,9 процентов:

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области 20,0 тысяч рублей;

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих – 19.4 тысяч рублей;

- обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации – 4855,1 тысяч рублей.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 3 показателя.

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна  0,67;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,92, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района составляет 0,75.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

0.92х0,5+0,75х0,3+1х0,2=0,89

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,89. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации Программы по итогам 2019 года.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 2019 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам анализа выполнения программных мероприятий и значений показателей (индикаторов) по итогам 2019 года, принято решение о пересмотре значений некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

### Приложение №1 к отчету

### о реализации муниципальной программы

### Стычновского сельского поселения

### «Муниципальная политика» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| Цель подпрограммы 1. повышение уровня информированности населения Стычновского сельского поселения о деятельности органов местного самоуправления |
| Задача 1 подпрограммы 1. создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обнародование нормативно-правовых актов Стычновского сельского поселения, проектов правовых актов Стычновского сельского поселения и иных информационных материалов.» | Администрация Стычновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов на официальном сайте Администрации | Нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы обнародования правовых актов Администрацией Стычновского сельского поселения соблюдены. Для обнародования нормативные правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Стычновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | Глава Администрации Стычновского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета. Членские взносы уплачены. |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| Цель подпрограммы 2. повышение качества муниципального управления |
| Задача 1 подпрограммы 2. повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Стычновском сельском поселении |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Стычновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В 2019 году дополнительное профессиональное образование, путем участия в курсах повышения квалификации, получили 3 муниципальных служащих |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Стычновского сельского поселения» |
| Цель подпрограммы 3. Обеспечение деятельности Администрации Стычновского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий. |
| Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечить деятельность Администрации Стычновского сельского поселения |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения | Администрация Стычновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администраццию Стычновского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме. |  |

### Приложение №2 к отчету

### о реализации муниципальной программы

### Стычновского сельского поселения

### «Муниципальная политика» за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 4 901,3 | 4 901,3 | 4 894,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 4 901,3 | 4 901,3 | 4 894,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 ««Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Стычновского сельского поселения» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации Стычновского сельского поселения » | всего | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения Константиновского района» | всего | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 3  к отчету

### о реализации муниципальной программы

### Стычновского сельского поселения

### «Муниципальная политика» за 2019 год

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1 Освоение средств по муниципальной программе | % | 99,94 | 100 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2. | Показатель 2 доля нормативно-правовых актов подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 3. | Показатель 5 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; | % | 67,0 | 83,3 | 67,0 | связано с приемом на работу молодых специалистов не имеющих высшего образования |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Стычновского сельского поселения» |
| 4. | Показатель 4 Доля освоенных средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и областного бюджета | % | 99,94 | 100 | 99,9 |  |

### Приложение № 4 к отчету

### о реализации муниципальной программы

### Стычновского сельского поселения

### «Муниципальная политика» за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»    за отчетный 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Обнародование нормативно правовых актов Стычновского сельского поселения, проектов правовых актов Стычновского сельского поселения и иных информационных материалов.» | Администрация Стычновского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов на официальном сайте Администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Стычновского сельского поселения | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Стычновского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 19,4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц,замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Стычновского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) Бессалова Н.С. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | - |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации Стычновского сельского поселения » | Администрация Стычновского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения Константиновского района» | Администрация Стычновского сельского поселения | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Стычновского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 861,3 | 4 861,3 | 4 855,1 |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 4 901,3 | 4 901,3 | 4 894,5 | - |

### Приложение № 5 к отчету

### о реализации муниципальной программы

### Стычновского сельского поселения

### «Муниципальная политика» за 2019 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |