РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024 г. № 78.9/ 33-П

п. Стычновский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения С.В.Пономарев

Приложение

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

 от 20.03.2024 г. № 78.9/ 33-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 № 20.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Стычновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 № 20 (в ред. постановлений Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 № 20, от 26.12.2018 № 42, от 14.02.2019 №12, от 04.04.2019 №27, от 16.05.2019 № 58,от 08.11.2019 № 97,от25.12.2019 № 117,от 07.02.2020 № 10, от 23.04.2020 № 44,от 26.12.2020 № 114,от 09.11.2021 № 71, от 30.12.2021 № 101, от 18.04.2022 № 78.9/34-П., от 25.05.2022 № 78.9/46.1-П,от 30.12.2022 № 78.9/113-П (далее – Программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- был проведен анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, и составлен список нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения в связи с изменением федерального и регионального законодательства. ;

- обеспечена актуализация информации на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» в целях повышения уровня доверия и открытости к деятельности Администрации Стычновского сельского поселения;

 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

 В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика»

предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1.

«Обнародование нормативно-правовых актов Стычновского сельского поселения, проектов правовых актов Стычновского сельского поселения и иных информационных материалов.» выполнено.

 В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих в течении 2023 года был проведен анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на предмет соответствия действующему законодательству.

 Основное мероприятие 1.2.

«Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» выполнено.

Глава Администрации Стычновского сельского поселения принимал участие в заседаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с целью получения опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области.

 На уплату членского взноса в 2023 году финансирование предусмотрено из бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района в сумме 20,0 тысяч рублей.

С «Ассоциацией Совета муниципальных образований Ростовской области» заключен муниципальный контракт на 2023 год на сумму 20,0 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тысяч рублей или 100%.

 В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 2.1.

«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» в 2023 году не проводилось.

 В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииСтычновского сельского поселения» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 3.1.

«Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения» выполнено.

 Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме.

На финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения в 2023 году финансирование предусмотрено из бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района в сумме

6 826,9 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 6 821,2 тыс.рублей или 99,6%.

 В рамках реализации подпрограммы 4 «Долгосрочное финансовое

планирование» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 4.1. «Проведение оценки эффективности налоговых расходов (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Стычновского сельского поселения о местных налогах» выполнено.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Стычновского сельского поселения от 28.12.2022 года № 18 «О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5 889,7тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 889,7тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 5 889,7тыс. рублей.

 Объем запланированных расходов с учетом внесенных изменений на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 6 846,9тыс. рублей,

 в т.ч. по источникам финансирования:

-бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района –

6 846,9тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 841,2тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 6 841,2тыс. рублей.

 Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района составил 5,7 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые.

 Показатель 1«Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления Стычновского сельского поселения»: плановое значение- 52%, фактическое 52%;

 Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 61,5%.

 Показатель 3. «Освоение средств по муниципальной программе» плановое значение- 100%, фактическое 100%;

 Показатель 1.1 «Доля нормативно-правовых актов подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселении» плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Показатель 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Показатель 2.1 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» плановое значение – 41%, фактическое значение – 0%.

 Показатель 3.1 «Доля освоенных средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и областного бюджета» плановое значение – 100%, фактическое значение – 99,92%.

 Показатель 4.1 «Уровень востребованности плательщиками налогов предоставленных налоговых льгот» плановое значение – 0,005, фактическое значение – 0,005.

 Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм программы: степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

 степень достижения целевого показателя 2 равна 0,6;

 степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

 степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

 степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

 степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0;

 степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1;

 степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (6/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0

 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района , оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

 6 841,2тыс. рублей / 6 846,9тыс. рублей = 1,0.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района .

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

 0,75 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 0,88 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

 По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района.

 Произведенные в 2023 году расходы Программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

 Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год и в 2023 году показатели не требуют корректировки. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Подпрограмма 1«Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.«Обнародование нормативно-правовых актов Стычновского сельского поселения, проектов правовых актов Стычновского сельского поселения и иных информационных материалов» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов на официальном сайте Администрации | Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет https://stadm..ru в разделе «Регистр НПА» |  |
| 3 |  Основное мероприятие 1.2.«Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | Глава Администрации Стычновского сельского поселения принимал участие в заседаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с целью получения опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 |  Основное мероприятие 2.1.«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В 2023 году муниципальные служащие обучение не проходили . |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииСтычновского сельского поселения»  | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.«Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администраццию Стычновского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации осуществлялось своевременно и в полном объеме |  |
| 8 | Подпрограмма 4«Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в Стычновском сельском поселении» | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1.Освобождение от уплаты налога на имущество с физических лиц отдельных категорий граждан | Администрация Стычновского сельского поселения (специалист I категории (правовая, кадровая, архивная работа, регистрационный учет) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соответствие налоговых льгот общественным интересам, обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления муниципальной поддержки;снижение налоговой нагрузки населения Стычновского сельского поселения | Соответствие налоговых льгот общественным интересам |  |

Приложение № 2

к отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика»  | Всего | 6 846,9 | 6 846,9 | 6 841,2 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 6 846,9 | 6 846,9 | 6 841,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| -внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района,  | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| -внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Обнародование нормативно-правовых актов Стычновского сельского поселения, проектов правовых актов Стычновского сельского поселения и иных информационных материалов.» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие 1.2.«Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  Основное мероприятие 2.1.«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииСтычновского сельского поселения» | Всего | 6 826,9 | 6 826,9 |  6 821,2 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 6 826,9 | 6 826,9 |  6 821,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.«Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Стычновского сельского поселения» | Всего | 6 826,9 | 6 826,9 |  6 821,2 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в Стычновском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.Освобождение от уплаты налога на имущество с физических лиц отдельных категорий граждан  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение 3 к отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
|  |  Показатель 1  Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления Стычновского сельского поселения | проценты | 52 | 52 | 52 | - |
|  | Показатель 2 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 61,5 | 61,5 | привлечены на муниципальную службу специалисты, в том числе на должности, относящиеся к младшей группе должностей, на которые, в соответствии с требованием законодательства, высшее образование не требуется |
|  | Показатель 3 Освоение средств по муниципальной программе | проценты | 100 | 100 | 99,92 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
|  | Показатель 1.1 доля нормативно-правовых актов подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области»  | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Стычновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»  |
|  |  Показатель 2.1 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» | проценты | 40 | 41 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииСтычновского сельского поселения» |
|  | Показатель 3.1 «Доля освоенных средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и областного бюджета» | проценты | 100 | 100 | 99,92 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в Стычновском сельском поселении» |
|  | Показатель 4.1. Уровень востребованности плательщиками налогов предоставленных налоговых льгот | проценты | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |