РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГо сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.03.2024 г. | п. Стычновский | N 78.9/ 39-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения С.В. Пономарев

Приложение

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

от 20.03.2024 г. № 78.9/ 39-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 г.

РАЗДЕЛ 1

Конкретные результаты , достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г № 22 «Об утверждении муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Стычновского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Стычновского сельского поселения от 30.12.2022 г. № 78.9/42-Р утвержден план реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год (далее - план реализации).

Улучшится качество жизни жителей поселения за счет перехода бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития. Муниципальная программа реализовывается путем выполнения программных мероприятий.

РАЗДЕЛ 2

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

событий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году (с учетом изменений) средства бюджета поселения были предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Стычновского сельского поселения» -1,0 тыс. рублей.

ОМ 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования (лампы) – 1,0 тыс. рублей.

-утилизация ртутьсодержащих ламп – финансирование не осуществлялось;

-приобретение энергосберегающих материалов – финансирование не осуществлялось;

ОМ 1.2. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов» финансирование не осуществлялось.

2.2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2023 году не финансировалась, так как реализации основных мероприятий

2.1 « Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения » и 2.2 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» не запланированы на 2023 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на ход реализации программы, отсутствуют

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы – бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2023 год – 1,0 тыс. рублей; В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 6 показателей, все значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Стычновского сельского поселения плановое значение- 23,2, фактическое значение-23,2,

Показатель 1.1. Доля муниципальных учреждений имеющих энергетические паспорта; акты энергетических обследований плановое значение- 100%, фактическое значение-100%

Показатель 1.2. Доля объема электрической энергии (ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Стычновского сельского поселения плановое значение- 95,3%, фактическое значение-95,3%

Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета плановое значение- 39,8, фактическое значение-39,8

Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения плановое значение- 0,0 фактическое значение-0,0

Показатель 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения плановое значение- 0,0 фактическое значение-0,0

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - равна 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет \_1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения отсутствуют

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](about:blank) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ 1.1. Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов  -утилизация ртутьсодержащих ламп  -приобретение энергосберегающих материалов | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие и  модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | Без финансирования |
| 6. | ОМ 2.2.Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)  Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | Без финансирования |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета район |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 1.1. Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов  -утилизация ртутьсодержащих ламп  -приобретение энергосберегающих материалов | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и  модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района | 0,0 |  | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.2.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Стычновского сельского поселения. | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 |  |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
| 2 | Показатель 1.1. Доля муниципальных учреждений имеющих энергетические паспорта; акты энергетических обследований. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель 1.2. Доля объема электрической энергии (ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Стычновского сельского поселения | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 |  |
| 4 | Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | т.кВт.ч | 39,8 | 39,8 | 39,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | |  |
| 5 | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Показатель 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |